## Blad1
Planning E4 - Particuliere Solar Monitor (Sunny Pi)
| Datum: | 2012-09-13 | 2012-09-20 | 2012-09-27 | 2012-10-04 | 2012-10-11 | 2012-10-18 | 2012-10-25 | 2012-11-01 | 2012-11-08 | 2012-11-15 | 2012-11-22 | 2012-11-29 | 2012-12-06 | 2012-12-13 | 2012-12-20 | 2012-12-27 | 2013-01-03 | 2013-01-10 | 2013-01-17 | 2013-01-24 | 2013-01-31
| Week: | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Tijd: | Kickoff | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | Herfstvak | week 6 | Tentame | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | week 11 | week 12 | Vakantie |  | week 13 | week 14 | Tentame | week 15
Activiteit:
Logboek |  | W, D & J | W, D & J | W, D & J | W, D & J | W, D & J | W, D & J |  | W, D & J |  | W, D & J | W, D & J | W, D & J | W, D & J | W, D & J | W, D & J |  |  | W, D & J | W, D & J |  | W, D & J
1) Kickoff |  | 2012-09-13: W, D & J
2) Planning maken | bar: 2012-09-20 to 2012-09-27
3) Analyse opdracht (PVA) |  | 2012-09-20: W & D; 2012-09-27: W & D; 2012-10-04: W & D
4) Analyse Communicatie | bar: 2012-09-20 to 2012-09-27
5) PVE maken |  | 2012-09-27: W, D & J; 2012-10-04: W, D & J
6) Opbouw solar in kaart br. |  | 2012-10-04: W, D & J; 2012-10-11: W, D & J
7) Linuxomgeving opzetten |  | 2012-11-01: J & D; 2012-11-08: J & D
8) Ontwikkeling PC-applicatie | bar: 2012-10-11 to 2012-10-18; 2012-11-01 to 2012-12-20; 2013-01-10 to 2013-01-17
9) Testen |  | 2012-12-13: W, D & J; 2012-12-20: W, D & J
12) Data acquisitie applicatie |  | 2012-11-15: J & D; 2012-11-22: J & D; 2012-11-29: J & D; 2012-12-06: J & D; 2012-12-13: J & D; 2012-12-20: J & D; 2013-01-10: J & D; 2013-01-17: J & D
15) Eindverslag: |  | 2012-12-20: W, D & J; 2013-01-10: W, D & J; 2013-01-17: W, D & J; 2013-01-24: W, D & J; 2013-01-31: W, D & J
14) Presentatie: |  | 2012-10-11: J & D; 2012-10-18: J & D; 2013-01-10: W & D; 2013-01-17: W & D
16) Evaluatie: |  | 2012-10-18: W, D & J; 2013-01-17: W, D & J
Mile stones: |  | 2012-09-13: Opdracht opgepakt en taken verdeeld; 2012-09-20: Planning start, Plan van aanpak start; 2012-09-27: Start pakket van eisen; 2012-10-04: Plan van aanpak af / planning af; 2012-10-11: pakket van eisen af; 2012-10-18: Start onderzoeksverslag; 2012-11-15: Onderzoeksverslag af; 2012-11-22: Start ontwikkelen; 2013-01-10: Presentatie af; 2013-01-17: Beide applicaties af, presenteren; 2013-01-24: Verslaglegging; 2013-01-31: Verslag af
Legenda: | Jonathan: | bar: 2012-09-13
Wilco: | bar: 2012-09-13
Dorus: | bar: 2012-09-13